Anexa 1	Plan de integritate al U.A.T.Orașul Pucioasa – S.N.A.2021-2025	DE ACORD,	PRIMAR	ANA CONSTANTIN EMILIAN
Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice
Măsuri	Indicatori de performanță		Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției / Transmiterea declarației către MDLPA		Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat / Publicare pe pagina web a instituției / Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea instituției
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile[1] de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis / Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ		Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat / Listă de distribuție / Bază de date MDLPA	30 iunie 2022	Conducerea instituției
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate		Caracter formal al consultării / Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută / Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) / Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate / Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) / Plan de integritate publicat pe site-ul instituției		Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat / Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției / Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate		Caracterul formal al demersului / Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea instituției / Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate / Nr. vulnerabilități remediate		Caracterul formal al demersului / Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C )	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate / Măsuri noi introduse/ revizuite		Caracter formal al evaluării / Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare / Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției / Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar		Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției / Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor
Măsuri	Indicatori de performanță		Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare / Nr. participanți / Nr. module de curs derulate / Feedback-ul participanților		Resurse financiare insuficiente / Grad scăzut de participare / Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate / Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni / Tip de canale utilizate / Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)		Nealocarea de resurse umane și financiare / Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă / Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare / Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției / E-mailuri transmise / Liste de difuzare / Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate / Nr de utilizatori		Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) / Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul / Rapoarte de activitate / Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate		Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) / Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, / Coordonator implementare Plan de Integritate / Personalul desemnat
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local
Măsuri		Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025		Informații de interes public publicate conform standardului / Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă / Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției / Solicitări de informații de interes public / E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției / Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro		Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. / Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu / Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.		Număr de informații/contracte publicate / Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției / Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției
Măsuri		Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate		Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane şi financiare insuficiente / Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument / Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate / Pacte de integritate încheiat	Permanent	Conducerea instituţiei publice / Responsabil structură achiziții publice / Coordonator implementare Plan de integritate
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției		Nr. recomandări formulate / Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente / Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit / Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției
[1] Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

Numele şi prenumele	Funcţia	Semnătura
Catană Elena	Secretarul General al U.A.T - coordonatorul planului de integritate
Dinu Anca Georgeta	Inspector - responsabil SNA

Anexă la Dispoziția primarului nr. 542/08.06.2022